Załącznik do

PROGRAMU OCHRONY

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DLA POWIATU ŻNIŃSKIEGO

NA LATA 2011-2015

HARMONOGRAM REALIZACJI  PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DLA POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015

| Nr zadania wg NPOZP | Nazwa zadania /programu | Terminy | Wskaźnik monitorujący | Podmioty odpowiedzialne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opracowania | Realizacji |  |  |
| 1.1.1 | Priorytety promocji zdrowia psychicznego | do 06.2011 | od 07.2011 | Lista priorytetów | Zespół |
| 1.1.2 1.1.3. | Programy promocji zdrowia psychicznego | do 06.2011 | od 07.2011 | Opracowane programy/ odsetek populacji na rok | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |
| 1.2.1 1.2.2 | Programy zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym | do 12.2011 | od 01.2012 | Opracowane programy/ odsetek populacji na rok | PCPR, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoły |
| 1.3.1 1.3.2 | Programy informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi | do 06.2011 | od 07.2011 | Opracowane programy/ odsetek populacji na rok | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoły |
| 1.4.1 | Tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającemu zdrowiu psychicznemu |  | do 12.2015 | Liczba ośrodków | PCZ, PCPR |
| 2.1.1 2.1.2 | Program zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej | do 06.2011 | od 07.2011 | Program/odsetek placówek uczestniczących w programie na rok | PCZ, PCPR |
| 2.1.3 | Integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego |  | do 12.2015 /wariant optymistyczny/ | Schemat struktury organizacyjnej/ populacja | PCZ, PCPR |
| 2.2.3 2.2.4 | Wspieranie finansowe samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnie ciągłości ww. wsparcia |  | od 06.2011 | Liczba projektów/rok | PCPR |
| 2.3.1. 2.3.2 | Program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi | do 06.2011 | od 06.2011 | Program/odsetek placówek, przedsiębiorstw, osób objętych projektem | PUP |
| 2.3.3 | Zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej , organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń dla osób z zaburzeniami psychicznymi |  | od 06.2011 | Liczba osób objętych różnymi formami działalności/rok | PUP |
| 2.3.4 2.3.5 | Przygotowanie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców , promującej zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi | do 06.2011 | od 07.2011 | Program kampanii/ odsetek populacji, do której adresowana jest kampania/rok | PUP |
| 2.3.6 | Zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności Powiatowego Urzędu Pracy |  | od 06.2011 | Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi podejmująca zatrudnienie/rok | PUP |
| 2.4.1 | Powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizacje Programu |  | 29.03.2011r. | Uchwała o powołaniu Zespołu | Zarząd Powiatu |
| 2.4.2 2.4.3 | Opracowanie POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO | do 06.2011 | od 06.2011 | Program | Zespół |
| 2.4.4 | Przygotowanie i coroczne aktualizowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi |  | od 06.2011 | Publikacja | Wydział ZO |